«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»НА ПЕРИОД 2022 – 2026 ГГ.

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для

осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение 2022г. | 2022-2023. год | 2023- 2024г. учеб.год | 2024- 2025г. учеб.год | 2025- 2026г. учеб.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сформирована организационная структура, управляющая реализацией мероприятий «дорожной карты» по информатизации | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Сформированы механизмы, способствующие созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.1. | Осуществляется деятельность по сетевому взаимодействию образовательных организаций в рамках реализации мероприятий по информатизации | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3. | Разработан механизм мониторинга деятельности по информатизации | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | Количество педагогических работников ОО, повысивших квалификацию по направлениям информатизации, в общей численности педагогических работников | человек/ | 56 | 2/75 |  |  |  |
| 4. | Доля руководящих работников образовательной организации, повысивших квалификацию по направлениям информатизации, в общей численности руководящих работников | человек | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | ОО является базовой (опорной площадкой) для реализации отдельных направлений «дорожной карты» по информатизации | 1-да, 0-нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проектов в рамках информатизации образования на период 2022-2026 г.г. | Администрация | 11 октября 2022 г. | Наличие эффективной организационной структуры управления процессами информатизации в органах управления образования |
| 2. | Координация реализации и рассмотрение актуальных вопросов информатизации образования на совещаниях по информатизации. | Администрация, Хваджаева У.Г. | Не реже 1 раза в полугодие | Наличие эффективной организационной структуры по внедрению проектов по информатизации образования |
| 3. | Назначение лиц, ответственных за исполнение мероприятий по информатизации в школе (создание рабочей группы) | Администрация, ответственный за информатизацию | октябрь 2022г | Наличие эффективной организационной структуры управления процессами информатизации в образовательной организации |
| 4. | Представление и обсуждение на аппаратном совещании Плана мероприятий («дорожной карты») по информатизации образования в ОО на 2022-2026 г.г. | Администрация | Ежегодно, сентябрь | Обсуждение Плана мероприятий («дорожной карты») по информатизации образования в ОО на 2022-2026 г.г. |

| 5. | Разработка дорожной карты (программ, проектов, планов мероприятий) школ по реализации проектов по информатизации на 2022-2026 г. в соответствии с утвержденной дорожной картой по информатизации | Ответственный за информатизацию | До 20 ноября 2022г | Размещение дорожной карты по реализации проектов поинформатизации на 2022-2026 г на официальном сайте УО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение 2022г. | 2022-2023. год | 2023- 2024г. учеб.год | 2024- 2025г. учеб.год | 2025- 2026г. учеб.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество компьютеров в расчѐте на одного учащегося | Ед/чел | 1/4 | 1/2 |  |  |  |
| 2. | Доля (процент) устаревшего оборудования в общей численности компьютерного оборудования в ОО | % | 40 | 40 |  |  |  |
| 3. | Доля (процент) неработающего оборудования в общей численности компьютерного оборудования в ОО | Ед/% |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспеченность ОО доступом к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/сек и выше | 1-да,0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | Доля компьютеров, обеспеченных лицензионным антивирусным ПО, в общей численности компьютеров общеобразовательной организации | Ед./% | 100 | 100 |  |  |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мониторинг наличия технических средств ОО (размещение личных сайтов, блогов педагогов) | Зам.директора по УВР В ОО | 1 раз в полугодие | Отслеживание функционирования технических средств ОО (размещение личных сайтов, блогов педагогов, альтернативных сайтов ОО) |
| 2. | Мониторинг парка ПК (показатель: количество учащихся на 1 компьютер) в школе | Учителя информатики | Ежегодно май-январь | Отслеживание динамики показателя количество учащихся на 1 компьютер |
| 3. | Обеспечение лицензионными ПО | Руководители ОО | 1 раз в год | Отслеживание использования лицензионного программного обеспечения |
| 4. | Обеспечение лицензионными антивирусными программами | Ответственный за информатизацию | 1 раз в год | Отслеживание наличия и своевременного обновления антивирусного ПО в ОО |
| 5. | Мониторинг точки доступа к сети Интернет в школе, мониторинг использованного трафика | Операторы ЭВМ вОО | Ежегодно июнь | Актуализация данных о состоянии точек доступа сети Интернет в ОО, отслеживание динамики использования трафика сети Интернет |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | расположенных в пределах РФ | ответственный за информатизацию | сентябрь | информации о технических средствах, расположенных в пределах РФ для использования в практической деятельности |
| 8. | Контроль функционирования системы контент- фильтрации | Ответственный за информатизацию | октябрь, май | Наличие и исправное функционирование системы контент-фильтрации |
| 9. | Ежегодное плановое списание старой и приобретение новой компьютерной и демонстрационной техники в ОО (согласно отдельному плану) | Администрация ОО, завхоз | май | Своевременное и планомерное обновление компьютерного парка ОО |

НАПРАВЛЕНИЕ 3: «Обеспечение информационной безопасности»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение 2022г. | 2022-2023. год | 2023- 2024г. учеб.год | 2024- 2025г. учеб.год | 2025- 2026г. учеб.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Образовательная организация прошла процедуру оценки соответствия требованиям информационной безопасности | 1-да, 0-нет | 0 | 1 |  |  |  |
| 2. | В образовательной организации имеются специалисты, повысившие квалификацию по вопросам информационной безопасности за последние 3 года | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | В общеобразовательной организации установлена собственная система контентной фильтрации | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение участия в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации | Хваджаева У.Г | В течение всего периода | Содействие в повышении профессиональной компетенции в вопросах информационной безопасности |
| 2. | Организация проведения в школе ежегодных практикоориентированных мероприятий в рамках недели "Интернет-безопасность" для педагогов, учащихся 1-4 классов, 5-9 классов и их родителей | Хваджаева У.Г, учителя информатики, классные руководители | С сентября по декабрь | Формирование навыков обучающихся по безопасному использованию ресурсов сети Интернет |
| 3. | Повышение квалификации по вопросам информационной безопасности специалистов ОО | Администрация | В течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности специалистов в вопросах информационной безопасности |

НАПРАВЛЕНИЕ 4: «Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение 2022г. | 2022-2023. год | 2023- 2024г. учеб.год | 2024- 2025г. учеб.год | 2025- 2026г. учеб.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Образовательная организация обеспечивает предоставление нормативнозакрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальном сайте | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Общеобразовательная организация использует безбумажный вариант ведения классных журналов | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |

| 3. | Количество заявлений, поданных в электронном виде о зачислении и постановке на учет в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в общей численности заявлений | Ед./% | 100 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общеобразовательная организация имеет возможность принимать заявления на зачисление в школу в электронном виде | 1-да, 0-нет | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | Количество заявлений на зачисление в школу, поданных в электронном виде, в общей численности заявлений на зачисление в школу | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 7. | Количество обучающихся 9 класса в образовательной организации, зарегистрированных в ЕСИА (уровень учетной записи – подтвержденная), в общей численности обучающихся 9 класса | % | 100 | 100 |  |  |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мониторинг официального сайта ОО. Тематические мониторинги по актуализации данных на официальном сайте ОО. Развитие вариативной части сайта. | Администрация, ответственный за информатизацию | 1 раз в полугодие, Тематические - по мере необходимос ти | Отслеживание динамики наполнения официального сайта ОО и своевременного обновления и актуализации размещаемой информации |
| 2. | Проведение консультационных и обучающих семинаров по работе в АИС «ЭШ» | ответственный за информатизацию | По необходимос | Обеспечение стабильного функционирования АИС «ЭШ» в |

|  |  |  | ти | ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Информирование родителей на родительских собраниях о работе в АИС «ЭШ» по заполнению электронных журналов | Администрация, Ответственный за информатизацию | В течение всего периода на родительских собраниях | Взаимодействие родителей и ОО, для успешного внедрения ЭЖ |
| 4. | Проведение собраний для родителей будущих первоклассников (в том числе организация подачи заявлений через РПГУ/ЕПГУ) | Классные руководители | Ежегодно, в течение января | Информирование и практическая помощь родителям по подаче заявления в первый класс через портал РПГУ/ЕПГУ |
| 5. | Организация работы по сбору согласий на обработку персональных данных при эксплуатации АИС «ЭШ» при внесении данных обучающихся | Зам.директоров по УВР | в течение всего периода | Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных при эксплуатации АИС «Электронная школа» в соответствии с действующим законодательством |
| 6. | Организация регистрации обучающихся 9 класса на РПГУ/ЕПГУ | Зам.директоров по УВР | Октябрь | Получение результатов ГИА через портал государственных услуг |
| 7. | Организация работы по сбору согласий на обработку персональных данных при эксплуатации АИС | Администрация | В течение всего периода | Обеспечение информационной безопасности и защиты |

|  | «Электронный детский сад» при внесении данных воспитанников |  |  | персональных данных при эксплуатации АИС «Электронный детский сад» в соответствии с действующим законодательством |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Размещение в ОО красочных информационных плакатов по государственным услугам. Организация консультационной поддержки родителей, предоставление рекомендаций, брошюр, памяток для родителей по подаче заявления в электронном виде через портал РПГУ/ЕПГУ | Ответственный за информатизацию | До 23 ноября 2022 г, с последующи м обновлением в течение всего периода | Контроль за информированием родителей в ОО района о возможностях РПГУ/ЕПГУ. Консультационная помощь в регистрации на РПГУ/ЕПГУ, при подаче заявлений через портал |
| 9. | Включение в планы работы педагогов (классных руководителей) тематических уроков, классных часов, родительских собраний на тему предоставления госуслуг в электронном виде в образовательных организациях | Зам.директора по УВР | 15 сентября - 15 декабря 2022 года | Популяризация государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде |
| 10. | Консультирование и практическая помощь (при необходимости) в подаче заявления на аттестацию работников образования | Зам.директора по УВР | в течение всего периода | Мотивирование педагогов к активной работе на портале РПГУ/ЕПГУ |
| 11. | Информирование о новых функциях, реализуемых посредством АИС «Платные услуги» на сайте, родительских собраниях | Ответственный за информатизацию | 1 раз в полугодие | Содействие в активизации использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди населения ОО |
| 12. | Систематическое наполнение и обновление контента раздела «Государственные и муниципальные услуги» на официальном сайте ОО | Зам.директора по УВР, ответственный по информатизации | в течение всего периода | Своевременное и качественное оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |

НАПРАВЛЕНИЕ 5: «Организация непрерывного профессионального развития работников системы образования в сфере информатизации»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение 2022г | 2022-2023. год | 2023- 2024г. учеб.год | 2024- 2025г. учеб.год | 2025- 2026г. учеб.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество педагогических работников, прошедших обучение по использованию современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, в общей численности педагогических работников | % | 12 | 12 |  |  |  |
| 2. | Количество педагогических работников, участвующих В конференциях, форумах по использованию современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% | 0 | 0 |  |  |  |
| Участие педагогов в профессиональных педагогических сообществах и саморегулируемых организациях |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участие в интерактивном анкетировании для диагностики уровня ИКТ-компетентности педагогов школы с целью определения необходимого уровня КПК | Зам.директоров по УВР, ответственный за информатизацию | ноябрь – декабрь 2022 | Определение уровня ИКТ- компетентности педагогов с целью определения необходимого уровня КПК в области ИТ |
| 2. | Определение направлений и организация обучения педагогов с учетом результатов интерактивного анкетирования | Зам.директоров по УВР | Январь, май 2022-23 г.г. | Создание условий для непрерывного профессионального развития работников в сфере информатизации, рост доли педагогических работников, прошедших обучение по использованию современных информационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе. |