«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»

________________М.Джахбаров

«____» ___________20____ г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по формированию  условий доступности объектов образования ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»  и предоставления услуг в сфере образования

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на период до 2026 года

Общие положения

Цель: создать условия для повышения уровня доступности объектов образования ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»   и предоставления услугдля получения качественного образования детьми-инвалидами идетьми с ограниченными возможностями здоровья (далее -  с ОВЗ) в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей на 2022 – 2026 гг.

Задачи:

- поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», и услуг в сфере образования;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам особых детей и к проблеме обеспечения среды жизнедеятельности для инвалидов;

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и инвалидностью по социальным, правовым и другим вопросам.

Нормативная база:

- Конвенция о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч.1, ст.15);

- Приказ МОиН РФ от09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Государственная программа РФ «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №363;

- Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в  Республике Дагестан», утвержденная постановлением  от 23 декабря 2014 года N 664

- Целевая государственная программа “Доступная среда” для инвалидов: особенности  реализация программы;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов   объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"

С изменениями и дополнениями от: 18 августа 2016 г.

Сроки реализации: 2022-2026 годы

Ожидаемые результаты:

- Успешная адаптация и социализация особых детей в обществе;

- Повышение качества образования детей с ОВЗ и инвалидностью;

- Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучающихся;

2.  Перечень мероприятий, реализуемых с целью создания условий для беспрепятственного доступа к объектам образования

и предоставления услуг в сфере образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях

ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» на период до 2026 года.

.

| п/п | Наименование мероприятия |  | Нормативно-правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  |  | Срок реализации |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплексной программы «Доступная среда»в образовательных организациях ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ». Обследование объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг |  | Комплексная программа «Доступная среда в ОО» |  | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», руководители ОО | 2021-2022 учебный год |  | Определение мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг |  |  |  |
| 1.2 | Обследование и паспортизация доступности объекта социальной инфраструктуры и дорожной карты по обеспечению доступности |  | Комплексная программа «Доступная среда в ОО». План мероприятий, проект, техническое задание, локальные акты |  | Руководитель ОО, завхоз | 2022-2023 учебный год |  | Обеспечение доступности на объекты и территории |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  | План мероприятий, проект, техническое задание, локальные акты |  | Руководитель ОО, завхоз | 2022-2023 учебный год |  | Создание условий для доступной среды и получения качественного образования |  |  |  |
| 1.4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | 2022-2023 учебный год |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации ОО в создании доступности для инвалидов |  |  |  |  | 2022-2023 учебный год |  | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объема расходов |  |  |  |
| Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Обеспечение архитектурной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий в образовательных организациях ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» комплексной программы «Доступная среда» |  | Комплексная программа «Доступная среда в ОО». План мероприятий, проект, техническое задание, локальные акты | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», руководители ОО |  |  | С 2022 по 2026 гг. |  | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |
|  | Установка пандусов на объектах муниципальных образовательных учреждений |  |  | Руководители ОО, завхоз |  |  | Ежегодно, в соответствии с планом мероприятий ОО |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудований для занятий ЛФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление сенсорной комнаты, ремонт кабинета, покупка оборудования, оборудование кабинета психолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение подъемников для инвалидов в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и монтаж материалов и оборудования (мнемосхемы тактильные, таблички тактильные, пиктограммы и наклейки тактильные, плитка тактильная, накладки на ступени, контрастная лента и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение носителей необходимой информации - бегущая строка, - информационный терминал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушений функций (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания |  | Техническое задание | Руководители органов и ОО, предоставляющих услуги в сфере образования |  |  | При переезде ОО по новому адресу |  |  |  | Создание условий доступности образовательных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми актами |
| 3.2 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  | Инструктаж, обучение, локальные акты |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |
| 3.3 | Адаптация официального сайта органа и образовательной организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление условий доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные: |  | - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 г.), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467. 2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещенияРФ от 31июля 2020 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ31 августа 2020 г., регистрационный №59599); 3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещенияРФ от 22 марта 2021 г. N 115; 4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 «Об утверждении ФГОС НОО»; 5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 «Об утверждении ФГОС СОО»; | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», руководители ОО |  |  | Ежегодно с 1 января 2021 г. |  |  |  | Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью |
| 3.5 | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |  | 1. Письмо от 27 октября 2022 г. N АБ-3191/07 «Об обеспечении специальными учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ. |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |
| 3.6 | Предоставление инвалидам с нарушениями зрения, речи, слуха, опорно-двигательного аппарата при необходимости, услуги логопеда и иных узких специалистов (сурдопереводчика, тифлопереводчика, олигофренопедагога и т.п.) |  | РАСПОРЯЖЕНИЕРаспоряжение от 22 января 2021 г. N Р-23 Об утверждении медодических рекомендаций по материально-техническому оснощению и обновлению содержания образования в отдельных организациях на период до 2026 года. | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», руководители ОО |  |  | Ежегодно В 2022-2023 учебном году – по 1 ставке логопеда и 0,5 тьютора в ГКОУ РД «Хамзаюртовский лицей, Курминская СШИ, Новоборчинская, Новобухтинская, Новоцолодинская, Первомайская СОШ и ООШ Ботлихского района, в остальных ОО при соответствии с требованиями |  |  |  |  |
| 3.7 | Обеспечение предоставления услуг тьютораобразовательной организацией на основании соответствующей рекомендации в заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) Республики Дагестан или индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) |  | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 486н “Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Оказание услуг обучающимся, родителям, педагогам по адаптации и социализации в обществе (индивидуальные беседы, тренинги) |  | Приказы, локальные акты, образовательные программы, техническое задание | Руководитель и административный персонал ОО |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |
| 3.9 | Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |  | Приказы, локальные акты, образовательные программы | Руководитель и административный персонал ОО |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |
| 3.10 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технического оснащения инклюзивного образовательного процесса: - специализированный программно-технический комплекс для незрячих и слабовидящих обучающихся; - программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи; - специализированное персональное многофункциональное устройство для ввода и вывода звуковой информации; - портативное устройство для чтения печатных материалов; - портативное устройство для чтения цифровых книг; - клавиатура с увеличенным размером шрифта; - аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) в составе: компьютерный джойстик в комплекте в двумя выносными кнопками, выносная компьютерная кнопка большая, адаптированная мышка, наклонная доска для письма, клавиатура с увеличенным размером клавиш; - предоставление помощи тьютора, педагога-психолога, логопеда, соцпедагога по индивидуальным запросам обучающихся. |  | Приказы, локальные акты, техническое задание | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», руководители и административный персонал ОО |  |  | 2023-2026 гг. - при наличии обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом имеющихся стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  |  |  |  |
| Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и создание воспитывающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация специализированного учета обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям на этапах их поступления и обучения в ОО: - создание и ведения реестра (базы данных) особых детей | Локальные нормативные акты, приказы, реестр (база данных) | Руководители органов и ОО, предоставляющих услуги в сфере образования |  |  | Постоянно. Обновление по мере поступления информации по движению контингента обучающихся |  | Обеспечение условий для социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  |  |
| 4.2 |  | Организация психологического консультирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: - консультативные беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам организации обучения в школе; - индивидуальные консультации обучающихся по вопросам обучения, аттестации, взаимоотношения в классе | План работы | Административный ресурс и психологи ОО |  |  | Ежегодно, по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Организация психологического консультирования ППС: - индивидуальные консультации учителей по вопросам организации учебного процесса | Локальные нормативные акты, план работы | Административный ресурс и психолог ОО |  |  | Ежегодно, по запросам учителей |  | Создание толерантной социокультурной среды ОО, обеспечение комфортных психолого-педагогических условий реализации образовательного процесса |  |  |
| 4.4 |  | Психологическое просвещение ППС и административно управляющий персонал школы: - ознакомление коллектива ОО психофизиологическими особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | План работы, инструктаж | Административный ресурс и психолог ОО |  |  | Ежегодно, сентябрь 2022 г., сентябрь 2023 г., сентябрь 2024 г., сентябрь 2025 г.сентябрь 2026г. |  | Повышение психолого-педагогической компетентности педработников ОО |  |  |
| 4.5 |  | Психологическое сопровождение при вовлечении обучающихся с особыми образовательными потребностями посредством вовлечения в социокультурную жизнь ОО | Локальные нормативные акты, план работы | Административный ресурс и психолог ОО |  |  | Ежегодно |  | Создание толерантной социокультурной среды ОО |  |  |
| 4.6 |  | Организация сопровождения обучающихся на дому по медицинским показаниям при получении ими образования: - организационно-педагогические мероприятия (контроль учебы обучающегося в соответствии с графиком учебного процесса в условиях обучения на дому: контроль за проведением уроков, помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания, организация индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся, контроль сдачи промежуточных аттестаций, своевременное включение данных обучающихся и заполнение классного журнала в СГО); - выявление индивидуальных образовательных потребностей классным руководителем, тьютором; - обязательное включение в АОП и ИУП коррекционно-развивающих занятий; - вовлечение обучающихся на дому, в меру возможностей, в проводимые школьные мероприятия | 1. Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 №ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 2. Письмо Минпросвещения и Минздрав России от 11.11.2019 №ОВ-1078/03 «Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут посещать по состоянию здоровья посещать образовательные организации»; 3.Программа социально-психологической поддержки обучающихся на дому; 4. Приказ о назначении учителей и их нагрузки в соответствии с АООП | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», руководитель и административный персонал ОО |  |  | Ежегодно, сентябрь 2021 г., сентябрь 2022 г., сентябрь 2023 г., сентябрь 2024 г.,сентябрь 2025 г., сентябрь 2026г. |  | Организация качественного образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидностью |  |  |
| 4.7 |  | Проведение тематических классных часов и мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения и социокультурной среды к лицам с инвалидностью и ОВЗ | План мероприятий |  |  |  | Ежегодно |  | Повышение информированности, социализации, возможности самореализации |  |  |
| 4.8 |  | Привлечение детей с ОВЗ и инвалидностью к занятиям внеурочной деятельности в секциях | 1. Приказ Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. | Административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно |  | Социализация, повышение самооценки, реализация потенциала |  |  |
| 4.9 |  | Организация участия и сопровождения, привлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в спортивных (региональная Спартакиада среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ, чемпионат профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» и т.п.), научно-практических конференциях,муниципальный этап WorldskillsRussia, досуговых, культурно-массовых мероприятиях | План мероприятий ОО | Административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно |  | Повышение включенности числа обучающихся в общественную деятельность для успешной социализации и адаптации |  |  |
| 4.10 |  | Инициировать участие учащихся с ОВЗ в творческих конкурсах, фестивалях и т.п. | По инициативе организаторов мероприятия | Административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно |  | Развитие интеллектуального, личностного и творческого потенциала обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  |  |
| 4.11 |  | Проведение совместных мероприятий и акций с территориальными организациями, ДО «ДЮСШ», спортивные секции и детские объединения. | Договор о сотрудничестве, план мероприятий | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно по муниципальному плану мероприятий |  | Организация досуга, повышение толерантности к лицам с инвалидностью, обмен опытом работы |  |  |
| Раздел 5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация повышения квалификации руководителей, работников и специалистов, оказывающих образовательные услуги детям-инвалидам и с ОВЗ: - прохождения обучения на курсах повышения квалификации. - профессиональная переподготовка тьютора; -участие в региональных и федеральных вебинарах, конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.; - проведение и методическое сопровождение обучающих семинаров для педработников ОО района; - публикация статей в СМИ по вопросам инклюзивного образования, психолого-педагогической помощи; - мониторинг эффективаности мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов |  | Приказ Приказ Сертификат об участии План работы ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», «Образовательный контент» |  |  | Ежегодно в соответствии с планом повышения квалификации и графиком мероприятий |  | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение или инструктирование, профессиональная переподготовка тьютора с целью повышения профессиональных компетенций, обмен опытом по вопросам инклюзивного образования, информирование о работе ОО района, анализ организации работы в школах, выявление недостатков, определение перспектив развития, тираживание опыта организации инклюзивного образования, трансляция опыта организации обучения, профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью |  |  |
| 5.2 | Плановое повышение квалификации учителей физической культуры по вопросам проведения занятий по адаптивной физической культуре и работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью |  | План повышения квалификации | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», |  |  | Ежегодно |  | Организация образовательного процесса по физической культуре для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |
| Раздел 6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка АООП ФГОС НОО ОВЗ и АООП ФГОС ОО с интеллектуальными нарушениями |  | 1. ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012; 2. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 3. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 4.Адаптированные общеобразовательные программы, индивидуальные учебные планы | Заместители директора по УР и УВР, обучающие учителя-предметники, психолог, соцпедагог, учитель по адаптивной ФК |  |  | Ежегодная переработка по мере выявления индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (с 2016 г.) |  | Получение качественной услуги в сфере образования обучающихся с ОВЗ |  |  |
| 6.2 | Разработка и утверждение рабочих адаптированных программ для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями в соответствии с АООП, с учетом рекомендаций ПМПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Совершенствование учебно-методической базы инклюзивного образования: - участие в консультационных семинарах по разработке АОП; Выбор методов обучения, исходя из их доступности для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; - разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения; |  | Адаптированнаяосновная общеобразовательная программа (АООП – для одной категории обучающихся). Адаптированная образовательная программа (АОП для конкретного обучающегося). Локальные акты | Административно-управляющий персонал ОО |  |  |  |  | Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Размещение АОП на сайте ОО |  |  |
| 6.4 | Разработка и внедрение методик электронного и дистанционного обучения: - совершенствование работы на образовательных платформах zoom, Учи.ру, Сверум, Якласс и т.п.; - совершенствование программы обеспечения организации дистанционного обучения; - реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с использованием возможностей дистанционного обучения на образовательных платформах |  | Локальные нормативные акты | Административно-управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно, в соответствии с графиком учебного процесса |  | Обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и воспроизведения информации. Организация дистанционного обучения по запросам родителей (законных представителей) |  |  |
| Раздел 7. Работа с родительской общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение психолого-педагогической и правовой компетентности родителей в вопросах обучения и получения дополнительного образования ребенка с ОВЗ и инвалидностью |  | Локальный нормативный акт, план мероприятий | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно, в соответствии с планом мероприятий |  | Повышение педагогической компетентности родителей, участие в процессе обучения |  |  |
| 7.2 | Привлечение родителей к сотрудничеству с общественными организациями, социальными учреждениями и службами района |  | Локальный нормативный акт, план мероприятий | Административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно, в соответствии с планом мероприятий |  | Повышение воспитательного ресурса семьи |  |  |
| 7.3 | Проведение профориентационных консультаций обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их родителей (законных представителей), психолого-педагогическое сопровождение выпускников при поступлении в ВУЗы и СПО |  | Локальный акт | Административный управляющий персонал ОО |  |  | Ежегодно по индивидуальным запросам выпускников и родителей |  | Информирование потенциальных абитуриентов по вопросам поступления и обучения |  |  |