Приложение № 1

к приказу ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»

от «28»  марта 2023 г. № 52 «а»

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению обновленных  ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленный ФГОС HOO и ООО |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана Центра (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОССОО, разработка планов в общеобразовательных организациях | март, 2023 г. | Приказы Центра и ОО об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО | Центр, руководители ОО |
| 1.2 | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС СОО 2023 на уровне Центра и в образовательных организациях | март 2023 г. | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе | Центр, руководители ОО |
| 1.3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, территориального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, территориального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Рабочие группы, администрация ОО |
| 1.4. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | апрель-май 2023 | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на территориальном уровне и уровне ОО центра | Центр, руководители ОО |
| 1.5. | Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | май 2023 г. | Протоколы классных родительских собраний | Руководители ОО |
| 1.6. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС СОО. | До 1 сентября 2023г. | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. | Руководители ОО |

| 1.7. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических семинарах учителей (на уровне Центра и внутришкольных). | август 2023 г. и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | Руководители ОО, информационно- методический центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Разработка на основе основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов | До августа 2023 г. | Разработанная и утвержденная ООП СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарнъій план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов | Рабочие группы, администрация ОО |
| 1.10. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности. | Ежегодно | Аналитическая справка зам. директора по УBP. Аналитическая справка зам. директора по BP | Рабочие группы, Администрация ОО |
| 1.11. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО | По мере необходимости | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждение изменений. | Администрация ОО |
| 1.12. | Формирование плана функционирования BCOKO в условиях перехода реализации ФГОС СOO | Сентябрь, ежегодно с 2023г. | План функционирования BCOKO на учебный год. Аналитические справки по результатам BCOKO | Администрация ОО |

|  | 2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО для управленческих команд, учителей, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС СОО | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО. | Администрация ОО, информационно- методический центр |
| 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | До 1 сентября 2023г. | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Администрация ОО, учителя- предметники |
| 2.3. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | до 1 сентября 2023г. | План методической работы ОО. Приказ об утверждение плана методической работы. | Зам. директора по УBP, ИМЦ |
| 2.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП СОО по новым ФГОС СОО | постоянно | Наличие специальной страницы на сайте Центра | Информационно- методический центр |
| 2.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СOO по новому ФГОС СOO | до 1 сентября 2023г. | Пакет методических материалов по теме реализация ООП СOO по обновленным ФГОС | Информационно- методический |
| 2.6. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях Центра, регионального и федерального уровней по пактуальным вопросам внедрения обновленных ФГОС СOO | ПОСТОЯННО | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП СОО. Участие в вебинарах, конференциях, совещаниях. | Администрация ОО, ИМЦ |
| 2.7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем предметам, соответсвующих требованиям обновленного ФГОС СОО. | август 2023г. | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | Администрация ОО, учителя- предметники |
|  | 3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ОО |  |  |  |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников | До 1 сентября 2023 г | Должностные инструкции | Руководитель ОО |

|  | образовательной организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС. | В течение всего периода | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО. План-график повышения квалификации педагогических работников. | ДИРО, Информационно- методический центр |
| 3.3 | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение всего периода | Вариативность внеучебной деятельности. создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Администрация ОО |
|  | 4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГOC ООО |  |  |  |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СOO действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | В течение всего периода с 2021 по 2027г. | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО | Администрация ОО |
| 4.2. | Комплектование библиотек УMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральнымм перечнем учебников | Администрация ОО, ИМЦ |
| 4.3. | Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста» | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. | Руководитель ОО |

| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте Центра и ОО. | Центр, Руководитель ОО |
| 5.2. | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО. | Администрация ОО |
| 5.3. | Размещение на сайтах Центра и ОО плана по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО, а также плана ОО | январь-февраль 2022 | «Дорожная карта» по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО | Центр, ОО |
| 5.4. | Обеспечение возможности реализации программ среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. | Администрация ОО |
| 5.5 | Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС | май 2023 | Аналитическая справка о готовности ОО к введению обновленного ФГОС | ИМЦ |
| 5.6. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО. | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС ООО. | Администрация ОО |