Приложение к приказу №59 «б»

от 30 сентября 2023г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»

на 2023/2024 учебный год

| № | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана Центра мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | сентябрь | Разработанный и утвержденный план мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте Центра. | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 2 | Формирование Центра методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | октябрь 2023 | Изданный приказ Центра «О формировании методической команды Центра по развитию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 3 | Формирование перечня опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | октябрь 2023 | Изданный приказ Центра «О формировании перечня опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности» размещен на сайте Центра | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 4 | Разработка методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Январь 2024 | 1. Разработанные методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 2. Изданный приказ «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте Центра | Методисты ИМЦ по видам функциональной грамотности |
| 5 | Актуализация содержания направлений деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров (на основе анализа муниципальных потребностей) | Январь Ежегодно | Издан и опубликован на сайте УО приказ «Об актуализации содержания направлений деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров (на основе анализа муниципальных потребностей) » | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 6 | Обеспечение участия методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся | Январь 2024 | Издан и опубликован на сайте приказ «Об обеспечении участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся» | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 7 | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности | Январь 2024 | Изданный приказ «О формировании базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности» размещен на сайте Центра | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 8 | Методическая поддержка командой Центра педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь 2024 | Изданный приказ «Об оказании методической поддержки муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте Центра | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 9 | Заседания школьных метообъединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | Февраль 2024 | Изданный приказ по ОО Центра «О проведении заседания школьных методобъединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности» | ОО |
| 10 | Актуализация планов работы школьных методических объединений педагогических работников в части формирования и оценки функциональной грамотности | февраль 2024 | Изданный приказ по ОО Центра «Об актуализации планов работы методических объединений педагогических работников в части формирования и оценки функциональной грамотности» | ОО |
| 11 | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению | Ежегодно, Сентябрь, | Изданный приказ «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению» с размещением на сайте | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 12 | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям | Ежегодно, Сентябрь. | Изданный приказ «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям» размещен на сайте | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 13 | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Январь 2022 | Изданный приказ «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» с размещен на сайте | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 14 | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения методическими службами родительских собраний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с размещен на сайте | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 15 | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно, декабрь | Согласовано соглашение с ГБУ РД ДПО ДИРО и ЦНПКПРО на повышения квалификации педагогических работников ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (в соответствии с ключевым показателем) размещен на сайте УО | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 16 | Ежегодное формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ « О формировании муниципальной базы данных обучающихся8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности» размещен на сайте | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 17 | Межшкольный аудит (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды) | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ «О проведении межшкольного аудита (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды» с размещением на сайте | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 18 | Разработка муниципальной методической командой адресных методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Ежегодно, декабрь | Разработанные муниципальной методической командой адресные методические рекомендации по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Команда по формированию функциональной грамотности |
| 19 | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный -конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | Ежегодно, март | Изданный приказ УО «О проведении ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности» с размещением на сайте УО | Команда по формированию функциональной грамотности |
| 20 | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся ОО Центра (на основе олимпиад) | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся ОО, размещенная на сайте Центра | Магомедова П.Г.- методист по читательской грамотности |
| 21 | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся ОО Центра (на основе олимпиад) | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности математической грамотности обучающихся ОО (на основе олимпиад), размещенная на сайте Центра | Абдулатипова Х.П. - методист по математической грамотности |
| 22 | Анализ результатов уровня сформированности естественно-научной грамотности обучающихся ОО Центра | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте Центра | Абдулмуслимова Х.С. - методист по естественно-научной грамотности |
| 23 | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся ОО Центра | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся ОО размещенная на сайте Центра | Кебедгаджиев З.Х. - методист по финансовой грамотности |
| 24 | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности креативного мышления обучающихся ОО размещенная на сайте Центра | Хайбулаева М.О. - методист по креативному мышлению |
| 25 | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся ОО размещенная на сайте Центра | Шамхалова М.М. - методист по глобальным мышлениям |
| 26 | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | по графику «ДИРО» | Изданный и опубликованный на сайте Центра приказ «Об обеспечении участия муниципальных методических команд по формированию функциональной грамотности в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности» | Зав. ИМЦ Халилова З.М. |
| 27 | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно | Изданный и опубликованный на сайте Центра приказ «Об организации обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов» | Зав. ИМЦ Халилова З.М., методист по одаренным детям Шамхалова М.М. |