МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНАХ ОТГОННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"

П Р И К А З

«_2_»  сентября   2022г.	                                                                         № 64 а

Об утверждении  плана           мероприятий

(«дорожной карты») по достижению целевых значений  охвата детей дополнительным образованием на 2022-2026гг.

в образовательных организациях «Центра».

В целях реализации комплекса мер по достижению целевых значений показателя  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»         федерального         проекта	     «Успех        каждого       	ребенка» национального проекта «Образование» в образовательных организациях «Центра».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить   План мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых значений охвата детей дополнительным образованием на 2022-2026гг. (приложение №1).

- Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий по достижению целевых значений охвата детей дополнительным образованием на 2022-2026гг.   директора ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ» С.С.Гимбатова.

- Контроль за исполнением приказа  возложить на директора ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ» С.С.Гимбатова .

Директор                                                                                                   М.Джахбаров

Приложение №1

Дорожная карта

УТВЕРЖДЕНО приказом ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»

№ 64«а» от «2» сентября 2022г.

по достижению целевых значений охвата детей дополнительным образованием

на 2022-2026гг.

| Основание для разработки | - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - Национальный проект "Образование", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" - Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 от 11 декабря 2018 г. N 616-р об утверждении паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка». |
| --- | --- |
| Заказчик | Министерство образования и науки РД |
| Разработчик | ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» |
| Исполнители | - ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»; - ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ»; - дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные организации ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ». |
| Сроки реализации | 2022-2026гг. |
| Цель | Достижение целевых значений показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (не ниже): 2022 год – 85 %, 2023-2026 г.г. – 100%, при этом не менее 15 % обучающихся должны обучатся по программам естественнонаучной и технической направленности. |
| Задачи | - Обеспечить охват детей дополнительным образованием по программам художественной, туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной и спортивной направленности. - Увеличить количество зарегистрированных программ дополнительного образования для детей с ОВЗ в Региональном навигаторе дополнительного образования детей и обеспечить охват детей с ОВЗ, обучающихся по таким программам. - Обеспечить проведение организационно-педагогических мероприятий с целью выявления и обобщения ценного педагогического опыта по разработке программ дополнительного образования детей и включения их в Региональный навигатор дополнительного образования детей - Повышение квалификации педагогов, работающих по программам дополнительного образования, в том числе с детьми ОВЗ. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: 2022 год – 85 %, 2023-2026 г.г. – 100%, при этом не менее 15 % обучающихся должны обучатся по программам естественнонаучной и технической направленности.. - Организована диссеминация передового педагогического опыта, в том числе с использованием дистанционных технологий, по разработке программ дополнительного образования детей и включения их в Региональный навигатор дополнительного образования детей. 3. Доля педагогов образовательных учреждений, прошедших переподготовку и повышение квалификации, работающих по программам дополнительного образования, в том числе с детьми ОВЗ составляет 25%. |
| Организация контроля выполнения | Ежегодный отчет по выполнению перечня мероприятий (дорожной карты) на 2022-2026гг. |

План мероприятий по достижению целевых значений охвата детей дополнительным

образованием

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить охват детей дополнительным образованием по программам художественной,туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной и спортивной направленности |  |  |  |
| 1. | Мониторинг занятости каждого обучающегося дополнительным образованием | Ежегодно до 15 сентября | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Организация работы с каждым обучающимся, не охваченными дополнительным образованием, его родителями (законными представителями) по уточнению причин и оказанию содействия по зачислению на дополнительные программы | Ежегодно до 15 августа 2024 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3. | Выявление перспективных направлений по разработке программ дополнительного образования (анкетирование обучающихся, родителей и/или законных представителей обучающихся, с учетом перспектив развития общества) | До 1 января текущего года | Руководители общеобразовательных организаций |
| Увеличить количество зарегистрированных в Региональном навигаторе дополнительного образования программ для детей с ОВЗ детей и обеспечить охват детей с ОВЗ, обучающихся по таким программам. |  |  |  |
| 1. | Мониторинг занятости каждого обучающегося дополнительным образованием | Ежегодно до 15 августа | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Организация работы с каждым обучающимся, не охваченными дополнительным образованием, его родителями (законными представителями) по уточнению причин и оказанию содействия по зачислению | Ежегодно до 15 августа | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3. | Выявление перспективных направлений по разработке программ дополнительного образования (анкетирование обучающихся, родителей и/или законных представителей обучающихся, с учетом перспектив развития общества) | До 1 января текущего года | Руководители общеобразовательных организаций |
| Обеспечить проведение организационно-педагогических мероприятий с целью выявления и обобщения ценного педагогического опыта по разработке программ дополнительного образования детей и включения их в Региональный навигатор дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по охвату детей дополнительным образованием | Июль 2024 | ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ», руководители общеобразовательных организаций, имеющих лицензию на дополнительное образование |
| 2. | Заседания рабочей группы по вопросам увеличения охвата детей дополнительным образованием | В течение года по мере необходимости | ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ», руководители общеобразовательных организаций, имеющих лицензию на дополнительное образование |
| 3. | Проведение обучающего вебинара для представителей образовательных организаций (ответственных) по работе в информационной системе «Навигатор дополнительного образования» | Ежегодно, по мере необходимости | ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ», |
| 4. | Включение новых программ дополнительного образования в Региональный навигатор дополнительного образования детей | По мере разработки | ГКУ ДО РД «РЦДО ЗОЖ», педагоги ДО, тренера-преподаватели |